## Sheet1
日期 | 今日工作计划 | 计划是否完成 | 明日工作计划 | 项目总进度 | 备注
11.26-11.28 | 布局部分页面并实现动画 | 是 | 首页 | 13%
11.29 | 首页 | 是 | 注册登录及动画效果 | 25%
11.30 | 注册登录布局 | 是 | 账户注册登录 | 30%
12.02 | 账户注册登录连接数据库 | 是 | 放大镜 | 40% | 详情页头部
12.03 | 详情页、放大镜 | 是 | 购物车 | 50% | 购物车布局
12.03-12.05 | 购物车、结算页 | 是
页面
index.html主页 | 主页包括注册登录轮播图下拉框功能，轮播图下对应标题跟随轮播。注册登录有完整的表单验证和严格的注册登录操作，满足才可注册或登录，先注册再登陆，注册信息会存储在数据库中。登陆后头部显示账户名。所有图片及相应文字满足动画效果。下拉框滑动显示相应内容。滑动热卖单品下面数据翻新。
info.html详情页(放大镜) | 登录前可以进入本页，可以操作图片不同角度的放大镜，不可购买及添加购物车。点击购买及添加购物车时跳转主页注册或登录。登录后可以操作放大镜，可以点击购买和添加(前提条件尺码选择)。
cart.html购物车 | 登陆前可进入购物车，但为空。登陆后本页获取详情页信息，渲染在购物车内，本页可以进行数量的增减操作，对应价格会跟随变化、删除操作，删除后购物车置空。本页可以跳转到结算页。
order.html结算页 | 登陆前可进入结算页，但商品信息为空。登录后本页获取购物车内的信息，渲染在商品信息内。结算页上部填写配送地址信息，下方选择相应付款信息进行结算。
_info.html详情页(放大镜)
不足 | 主页所有图片随机跳转到两个详情页其中一个。
备注 | 登录后所有页面共享登录的账户。所有页面聊天按钮跟随窗口上下滑动。所有复选框由伪元素构成。