## 南京项目工作总结
工作时间 | 开发进展 | 文档准备 | 商务进展
4/1 ～4/7 | * 前端设计初稿完成 * 后台服务基本完成 * 浏览器“服务”内容前端展示功能开发中 | * 项目展示动画v1草稿完成。 | * 注册、购买南京数研院招标标书。 * 与数研院蒋处沟通项目准备情况，蒋处介绍北京央行彭枫处长可联系他了解央行跨链结算项目。
4/8～4/14 | * 金融保理DBApp开发进行 * 浏览器“服务”功能开发中 | * 投标文件准备，包括：投标标书，项目介绍PPT，项目演示视频v1草稿，以及其他招标文件准备。 | * 与北京央行的彭枫处长通过微信做了交流，彭枫处长表示跨链结算的项目此前确实立了一个课题，但是还没有启动计划。后续可以交流。但后面彭处一直没来南京，也没有再提及此项目。
4/15～4/21 | * 金融保理DBAppV1.0 开发完成 * 浏览器“服务功能”第一版开发完成 * 测试数据准备完成 | * 项目演示动画v1版本根据评审意见修改，并由美工对静态图做优化， | * 数研院示范项目投标、且中标。 * 了解南京公司注册相关事宜，准备南京公司注册。
4/22～4/28 | * 完善金融保理DBApp * 完善浏览器“服务”功能 | * 演示系统录屏，配字幕及编辑。 * 演示动画v1版完善，并开始寻找外部制作公司制作动画。
4/29～5/5 |  | * 按评审建议为演示系统设计、制作平面背景 * 演示系统与背景平面结合编辑 * 与外部制作人沟通动画制作情况 | * 开始公司核名申请 （申请名字为边界智能（南京）有限公司） * 获得南京数研院示范项目中标通知书，并完成相关费用缴付。
5/6 ～5/12 |  | * 与视觉学院杨汶霖确定动画制作价格及要求，并在周日与杨汶霖初步交流动画制作方案 * 按数研院要求准备5/16日蓝市长调研访问所需材料 * 开始准备项目落地建议书所需材料 | * 公司核名通过 * 由于公司最终确认的名字为南京边界智能有限公司，所以从新申请公司核名。 * 向数研院提交公司注册所需办公场地证明申请
5/13 ～ 5/19 |  | * 按数研院要求准备5/16日蓝市长调研访问所需材料 * 由于项目演示动画v1时间过长，远远大于公司要求的2分钟时间，所以与杨同学商议后从新设计了项目演示动画脚本V2.0。并于5/19号于杨同学共同确认每个动画场景。开始v2.0初稿的制作 。 * 完善演示系统录屏背景平面的设计。 | *我方完成项目入驻合同签署
5/20 ～5/26 |  | * 项目建设计划书完成初稿 * 演示动画框架完成，提出演示动画修改要求，逐步完善。 * 完成演示动画配音稿 | * 获得办公场地证明及工位租赁合同
5/27 ～6/2 |  | * 演示动画修改稿完成，周日与杨同学逐帧修改后发出评审 * 项目建设方案PPT初稿完成 * 修改项目建设计划书 * 整理交付文件 | * 完成南京公司注册网上预审申报，等待5个工作日预审完成后可打印、签署相关文件，送工商办理注册。 * 与彭处对后续安排做了交流，彭处希望各个示范项目单位能尽快提交项目建设方案，并提出需要对接的单位要求，后续做相应安排。但没有一个确定交付时间点。
6/3 ～6/9 |  | * 对项目演示动画做相应修改及配音录音 * 修改，完成项目展示设计书（交付件之一） * 修改项目建设方案

## 南京项目交付文件
# | 文件名 | 保存目录 | 内容简介
最终交付文件
1 | 展示演讲幻灯片文档 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/Final/南京数字金融实验基地应用示范扶持项目投标-边界智能项目介绍V1.0.pptx | 此PPT为自己携带在项目答辩时做介绍用
2 | 展示宣传画 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/Final/南京数字金融实验基地应用示范扶持项目-边界智能-项目展示单页.pptx | 此宣传页时安照数研院给的模版所做，用于数研院招贴展示
3 | 展示视频动画 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/Final/边界智能-南京项目介绍动画20190602.mp4 | 项目介绍样片
4 | 演示流程视频文件 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/Final/边界智能-南京项目演示系统演示视频20190602.mp4 | 演示系统录屏视频
5 | 截图文件 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/Final/截图 | 交付的word和ppt文件里面所有图形的图片文件
6 | 展示设计方案 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/Final/南京数字金融实验基地应用示范扶持项目投标-边界智能项目设计方案v1.0_20190604.docx | 项目相关的视频及演示流程的设计方案
7 | 可演示运行的系统 | 金融保理DBApp： http://104.199.143.205:8088 演示系统跨链服务浏览期链接： http://104.199.143.205:8080/#/Services
8 | 项目建设方案（word） | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/Final/基于跨链技术的服务集成和治理枢纽建设方案20190528.docx
9 | 项目建设方案（ppt） | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/Final/边界智能-跨链服务枢纽建设方案v0.2-20190603.pptx
其他文件
11 | 保理服务DBApp设计方案 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/Final/SCF_UI_Design | 金融保理协议的UI设计截图
12 | 保理服务演示数据 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/投标文件/演示数据 | 保理服务颜色数据及其生成模版
13 | 南京公司注册申请信息汇总 | 南京/注册文件/公司注册迁移信息表-边界智能.xlsx
14 | 项目介绍动画设计讨论稿 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/动画脚本/项目介绍演示动画V2.0.key | 先在所做项目介绍动画的讨论脚本
15 | 项目介绍动画配音文件 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/Final/边界智能项目介绍视频配音.wav | 此文件时项目介绍稿件的配音，但还需要与动画整合，并根据配音对画面的每一帧的时间做调节和给动画小人加上口型。
16 | 项目介绍动画配音文稿 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/交付文件/动画脚本/演示动画配音20190604.pptx | 项目介绍动画的配音文稿
17 | 项目投标文件 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/投标文件/南京数字金融实验基地应用示范扶持项目投标文件-上海边界智能 | 投标时所有文件集合
18 | 南京数研院项目申报书 | ../Documents/Bianjie/Project/Digital NJ/NJ-SCF20190325_files/南京数字金融产业研究院课题申报书v0.1.1_20190305.docx
19 | 基于跨链技术的服务集成和治理枢纽系统演示录屏-无字幕-上海边界智能V1.0-2 | imove打开后在项目选项下即可见 | 演示系统演示视频编辑原文件，可在iMoive直接编辑

## 后续工作
# | 工作项 | 内容 | 时间点
1 | 演示项目交付 | 演示项目相关文件交付，需交付文件在“南京项目交付文件”页的最终交付文件下已经列出 | 1. 数研院要安排项目验收答辩，但最终时间点未定。 2. 文件交付，原则是入驻合同签署后1个月，那时间点应该是在下周。 如果现在已经完成，也可以联系张悦交接。
2 | 验收答辩 | 专家对项目做验收评审，答辩，每个项目单位大约10分钟。 | 时间未定，因该在6月底前。
3 | 项目建设建议书及对接要求 | 项目方的项目落地建议书，同时项目方可以提出需要与那些政府及其他业务部门对接要求，数研院帮助联络，推进项目落地 | 项目建议书交付后与数研院沟通安排。